## Stime-1
1.1.1.1. Ricerca delle opzioni di videocamere disponibili | [7 empty] | Legenda
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method | P1 | = | Project Manager
1 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.25 | 7 | 7.3333 | P2 | = | Sviluppatore Senior
2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6.75 | 6.5 | 6.8333 | P3 | = | Esperto Computer Vision
3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | P4 | = | Data Scientist
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 7
1.1.1.2. Valutazione delle specifiche tecniche e compatibilità
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11.25 | 11 | 11.3333
2 | 9 | 11 | 14 | 7 | 10.25 | 10 | 10.3333
3 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 10
1.1.1.3. Selezione finale e approvazione
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5.75 | 5.5 | 5.8333
2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5.25 | 5 | 5.3333
3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 5
1.1.2.1. Sviluppo di piani di posizionamento delle videocamere
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 10 | 16 | 6 | 11 | 11 | 11
2 | 11 | 10 | 14 | 6 | 10.25 | 10.5 | 10.1667
3 | 11 | 9 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 10
1.1.2.2. Installazione fisica delle videocamere
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 20 | 25 | 30 | 10 | 21.25 | 22.5 | 20.8333
2 | 18 | 22 | 28 | 10 | 19.5 | 20 | 19.3333
3 | 18 | 20 | 26 | 10 | 18.5 | 19 | 18.3333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 19
1.1.2.3. Test di copertura e qualità dell'immagine
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 22 | 12 | 16.75 | 16.5 | 16.8333
2 | 14 | 16 | 20 | 11 | 15.25 | 15 | 15.3333
3 | 14 | 15 | 18 | 10 | 14.25 | 14.5 | 14.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 15
1.2.1.1. Identificazionedei tipi di sensori necessari
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 10 | 8 | 14 | 6 | 9.5 | 9 | 9.6667
2 | 9 | 8 | 12 | 6 | 8.75 | 8.5 | 8.8333
3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 8.25 | 8 | 8.3333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 9
1.2.1.2. Comparazione dei fornitori di sensori
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6.75 | 6.5 | 6.8333
3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6.25 | 6.5 | 6.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 7
1.2.1.3. Acquisto dei sensori selezionati
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5
2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4
3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 4
1.2.2.1. Installazione e montaggio dei sensori
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 20 | 8 | 15.25 | 16.5 | 14.8333
2 | 14 | 16 | 18 | 7 | 13.75 | 15 | 13.3333
3 | 14 | 15 | 18 | 7 | 13.5 | 14.5 | 13.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 14
1.2.2.2. Calibrazione iniziale dei sensori sul campo
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 14 | 18 | 10 | 13.5 | 13 | 13.6667
2 | 11 | 13 | 16 | 9 | 12.25 | 12 | 12.3333
3 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11.75 | 11.5 | 11.8333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 12
1.2.2.3. Sincronizzazione con output delle videocamere
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11.25 | 11 | 11.3333
2 | 9 | 11 | 14 | 8 | 10.5 | 10 | 10.6667
3 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9.5 | 10.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 11
1.2.2.4. Verifica finale e validazione del sistema integrato
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 20 | 12 | 16.25 | 16.5 | 16.1667
2 | 14 | 17 | 18 | 12 | 15.25 | 15.5 | 15.1667
3 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14.75 | 15 | 14.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 15

## Stime-2
2.1.1.1. Sviluppo di algoritmi per la riduzione del rumore | [7 empty] | Legenda
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method | P1 | = | Project Manager
1 | 20 | 25 | 30 | 22 | 24.25 | 23.5 | 24.5 | P2 | = | Sviluppatore Senior
2 | 18 | 22 | 28 | 20 | 22 | 21 | 22.3333 | P3 | = | Esperto Computer Vision
3 | 18 | 20 | 26 | 18 | 20.5 | 19 | 21 | P4 | = | Data Scientist
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 21
2.1.1.2. Implementazione di filtri di miglioramento dell'immagine
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 18 | 22 | 26 | 20 | 21.5 | 21 | 21.6667
2 | 16 | 20 | 24 | 18 | 19.5 | 19 | 19.6667
3 | 16 | 18 | 22 | 18 | 18.5 | 18 | 18.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 19
2.1.2.1. Programmazione di algoritmi per il riconoscimento di eventi
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 25 | 30 | 35 | 28 | 29.5 | 29 | 29.6667
2 | 23 | 28 | 32 | 26 | 27.25 | 27 | 27.3333
3 | 23 | 25 | 30 | 24 | 25.5 | 24.5 | 25.8333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 26
2.1.2.2. Validazione dell'accuratezza dell'algoritmo
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 20 | 22 | 25 | 18 | 21.25 | 21 | 21.3333
2 | 18 | 20 | 23 | 18 | 19.75 | 19 | 20
3 | 18 | 18 | 22 | 16 | 18.5 | 18 | 18.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 19
2.2.1.1. Design di reti neurali profonde
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 30 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35
2 | 28 | 32 | 38 | 32 | 32.5 | 32 | 32.6667
3 | 28 | 30 | 35 | 30 | 30.75 | 30 | 31
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 31
2.2.1.2. Addestramento con set di dati annotati
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 40 | 45 | 50 | 40 | 43.75 | 42.5 | 44.1667
2 | 38 | 42 | 48 | 38 | 41.5 | 40 | 42
3 | 38 | 40 | 45 | 35 | 39.5 | 39 | 39.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 40
2.2.2.1. Tuning dei parametri
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 20 | 25 | 30 | 22 | 24.25 | 23.5 | 24.5
2 | 18 | 22 | 28 | 20 | 22 | 21 | 22.3333
3 | 18 | 20 | 26 | 18 | 20.5 | 19 | 21
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 21
2.2.2.2. Test di validazione incrociata
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20
2 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
3 | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17.3333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 18
2.2.2.3. Integrazione con il sistema di acquisizione dati
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 15 | 18 | 14 | 14.75 | 14.5 | 14.8333
2 | 11 | 14 | 16 | 12 | 13.25 | 13 | 13.3333
3 | 11 | 13 | 16 | 12 | 13 | 12.5 | 13.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 14

## Stime-3
3.1.1.1. Creazione di wireframes e prototipi | [7 empty] | Legenda
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method | P1 | = | Project Manager
1 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11.25 | 11 | 11.3333 | P2 | = | Sviluppatore Senior
2 | 9 | 11 | 14 | 8 | 10.5 | 10 | 10.6667 | P3 | = | Esperto Computer Vision
3 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9.5 | 10.1667 | P4 | = | Data Scientist
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 11
3.1.1.2. Sviluppo front-end della dashboard
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 18 | 20 | 25 | 18 | 20.25 | 19 | 20.6667
2 | 16 | 18 | 22 | 16 | 18 | 17 | 18.3333
3 | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17.3333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 18
3.1.2.1. Implementazione di widget dinamici per le statistiche
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 20 | 22 | 25 | 20 | 21.75 | 21 | 22
2 | 18 | 20 | 24 | 18 | 20 | 19 | 20.3333
3 | 18 | 18 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19.3333
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 20
3.1.2.2. Integrazione con il flusso di dati in tempo reale
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 20 | 15 | 17 | 16.5 | 17.1667
2 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15.5 | 15 | 15.6667
3 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15.25 | 14.5 | 15.5
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 16
3.2.1.1. Sviluppo di template di rapporti
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 | 13 | 14.3333
2 | 11 | 13 | 16 | 11 | 12.75 | 12 | 13
3 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12.25 | 11.5 | 12.5
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 13
3.2.1.2. Automazione della generazione di rapporti
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 20 | 22 | 25 | 18 | 21.25 | 21 | 21.3333
2 | 18 | 20 | 24 | 18 | 20 | 19 | 20.3333
3 | 18 | 18 | 22 | 16 | 18.5 | 18 | 18.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 19
3.2.2.1. Implementazione di funzionalità di archiviazione
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 | 13 | 14.3333
2 | 11 | 13 | 16 | 11 | 12.75 | 12 | 13
3 | 11 | 12 | 15 | 10 | 12 | 11.5 | 12.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 13
3.2.2.2. Sviluppo di strumenti di ricerca e analisi dei dati archiviati
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 20 | 22 | 25 | 18 | 21.25 | 21 | 21.3333
2 | 18 | 20 | 24 | 18 | 20 | 19 | 20.3333
3 | 18 | 18 | 22 | 16 | 18.5 | 18 | 18.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 19

## Stime-4
4.1.1.1. Implementazione del sistema di autenticazione | [7 empty] | Legenda
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method | P1 | = | Project Manager
1 | 18 | 20 | 25 | 15 | 19.5 | 19 | 19.6667 | P2 | = | Sviluppatore Senior
2 | 16 | 18 | 22 | 15 | 17.75 | 17 | 18 | P3 | = | Esperto Computer Vision
3 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16.5 | 16 | 16.6667 | P4 | = | Data Scientist
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 17
4.1.1.2. Integrazione di protocolli di sicurezza robusti
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 18 | 22 | 26 | 16 | 20.5 | 20 | 20.6667
2 | 16 | 20 | 24 | 16 | 19 | 18 | 19.3333
3 | 16 | 18 | 22 | 15 | 17.75 | 17 | 18
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 18
4.1.2.1. Crittografia dei dati sensibili
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 14 | 16 | 12 | 13.5 | 13 | 13.6667
2 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12.75 | 12.5 | 12.8333
3 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11.5 | 12.1667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 13
4.1.2.2. Audit di sicurezza periodici
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 20 | 15 | 17 | 16.5 | 17.1667
2 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15.5 | 15 | 15.6667
3 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14.5 | 14.5 | 14.5
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 15
4.2.1.1. Sviluppo di opzioni di personalizzazione
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 18 | 20 | 25 | 16 | 19.75 | 19 | 20
2 | 16 | 18 | 22 | 15 | 17.75 | 17 | 18
3 | 16 | 16 | 20 | 15 | 16.75 | 16 | 17
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 17
4.2.1.2. Implementazione delle preferenze utente nel sistema
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 20 | 15 | 17 | 16.5 | 17.1667
2 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15.5 | 15 | 15.6667
3 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14.5 | 14.5 | 14.5
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 15
4.2.2.1. Sviluppo di un sistema di notifiche
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 15 | 18 | 20 | 15 | 17 | 16.5 | 17.1667
2 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15.5 | 15 | 15.6667
3 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14.5 | 14.5 | 14.5
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 15
4.2.2.2. Integrazione delle notifiche con il sistema di acquisizione dati
Round | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Mediana | 3 point method
1 | 12 | 15 | 18 | 12 | 14.25 | 13.5 | 14.5
2 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12.5 | 13.1667
3 | 11 | 13 | 16 | 10 | 12.5 | 12 | 12.6667
Unità di misura: |  | ore/uomo
Risorse assegnate: |  | 1
Durata stimata: |  | 13